## Página1
Fase | Atividades | Tarefas | Esforço Tarefa | Esforço Atividade | Esforço da Fase | Data Inicio | Data Fim
Fase 1 | 1. Planejamento do Processo | 1.1 Identificar requisitos | 8 | 20 | 76 | 2015-05-12 | 2015-05-12
|  | 1.2 Planejar processo | 8 |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13
|  | 1.3 Instanciar Ambiente | 4 |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14
| 2. Planejamento do Projeto | 2.1 Estabelecer Estrutura Organizacional do Projeto | 4 | 40 |  | 2015-05-14 | 2015-05-14
|  | 2.2 Determinar Periodicidade do Monitoramento do Projeto | 4 |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15
|  | 2.3 Estabelecer cronograma | 2 |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15
|  | 2.4 Planejar Recursos Humanos | 8 |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18
|  | 2.5 Planejar Acompanhamento e Controle | 4 |  |  | 2015-05-19 | 2015-05-19
|  | 2.6 Planejar Treinamento | 4 |  |  | 2015-05-19 | 2015-05-19
|  | 2.7 Planejar Gerência de Dados e Comunicação | 4 |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20
|  | 2.8 Planejar Custos | 4 |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20
|  | 2.9 Planejar Riscos | 2 |  |  | 2015-05-21 | 2015-05-21
|  | 2.10 Planejar Gerência de Configuração | 2 |  |  | 2015-05-21 | 2015-05-21
|  | 2.11 Planejar Medição e Análise | 2 |  |  | 2015-05-21 | 2015-05-21
| 3. Especificação de Requisitos | 3.1 Especificar os Requisitos do Software | 2 | 8 |  | 2015-05-22 | 2015-05-22
|  | 3.2 Elaborar Especificações dos Testes dos Requisitos do Software | 2 |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22
|  | 3.3 Criar Matriz de Rastreabilidade | 4 |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22
| 4. Auditoria da Configuração | 4.1 Realizar Auditoria da Configuração | 8 | 8 |  | 2015-05-25 | 2015-05-25
Fase 2 | 1. Elaboração do Modelo de Análise e Projeto | 1.1 Elaborar Arquitetura do Software | 2 | 8 | 216 | 2015-05-26 | 2015-05-26
|  | 1.2 Elaborar Modelo de Análise e Projeto | 4 |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26
|  | 1.3 Atualizar a Matriz de Rastreabilidade | 2 |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26
| 2. Implementação do Software | 2.1 Identificar alternativas de soluções | 4 | 160 |  | 2015-05-27 | 2015-05-27
|  | 2.2 Implementar e Testar os Requisitos do Software | 156 |  |  | 2015-05-28 | 2015-06-23
| 3. Integração e Testes do Software | 3.1 Integrar o Software e Executar os Testes dos Requisitos do Software | 40 | 40 |  | 2015-06-24 | 2015-06-30
| 4. Auditoria da Configuração | 4.1 Realizar Auditoria da Configuração | 8 | 8 |  | 2015-07-01 | 2015-07-01
Fase 3 | 1. Documentação | 1.1 Consolidar a Documentação do Produto | 8 | 16 | 64 | 2015-07-02 | 2015-07-02
|  | 1.2 Elaborar a Documentação do Usuário | 8 |  |  | 2015-07-03 | 2015-07-03
| 2. Homologação | 2.1 Executar Procedimentos de Avaliação do Software | 8 | 8 |  | 2015-07-04 | 2015-07-04
| 3. Auditoria da Configuração | 3.1 Realizar Auditoria da Configuração | 8 | 8 |  | 2015-07-05 | 2015-07-05
| 4. Implantação | 4.1 Planejar a Implantação do Produto | 4 | 16 |  | 2015-07-06 | 2015-07-06
|  | 4.2 Implantar o produto | 8 |  |  | 2015-07-07 | 2015-07-07
|  | 4.3 Treinar Usuários no Produto | 4 |  |  | 2015-07-08 | 2015-07-08
| 5. Encerramento do Projeto | 5.1 Realizar Avaliação Post Mortem | 4 | 12 |  | 2015-07-08 | 2015-07-08
|  | 5.2 Registrar Avaliação da Equipe | 4 |  |  | 2015-07-09 | 2015-07-09
|  | 5.3 Recalcular Tamanho do Software | 4 |  |  | 2015-07-10 | 2015-07-10
| 6. Aderência dos Processos ao Final do Projeto |  | 4 | 4 |  | 2015-07-11 | 2015-07-11
Total de Esforço do Projeto |  |  |  |  | 356 | Fim do Projeto | 11/07/2015